Załącznik Nr  10 do SIWZ

Postępowanie nr rej. TZ-371/177/12

- Ramowy harmonogram wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

- Rok; - 2013; - 2014. - Kwartał; - I; - II; - III; - IV; - I; - II; - III; - IV. - Miesiąc; - 1; - 2; - 3; - 4; - 5; - 6; - 7; - 8; - 9; - 10; - 11; - 12; - -; - -; - -; - -. - Wdrożenie systemu. - Etap 1 - analiza przedwdrożeniowa. - Etap 2 - instalacja oprogramowania i wprowadzenie licencji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią (ZSZU) oraz instalacja sprzętu. - Etap 3 - konfiguracja i parametryzacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią (ZSZU). - Etap 4 - migracja danych. - Etap 5 - integracja wdrażanego systemu z innymi systemami uczelni. - Etap 6 - szkolenia dla pracowników dotyczące obsługi ZSZU. - Etap 7 - uruchomienie wersji końcowej i odbiór systemu.

Szczegółowy harmonogram prac wdrożeniowych zostanie ustalony i zatwierdzony po przeprowadzeniu etapu analizy przedwdrożeniowej.

Planowany harmonogram płatności za realizację wdrożenia:

10% wartości - czerwiec 2013 - Płatność po wykonaniu analizy przedwdrożeniowej i po dostarczeniu, zainstalowaniu i uruchomieniu platformy sprzętowej, potwierdzonym protokołem odbioru w terminie do końca czerwca 2013

25% wartości – grudzień 2013 – Płatność za realizację zadań przewidzianych w poszczególnych etapach w roku 2013 potwierdzonych protokołem odbioru w terminie do końca grudnia 2013

25% wartości – lipiec 2014 - Płatność za realizację zadań przewidzianych w poszczególnych etapach w I i II kwartale roku 2014 potwierdzonych protokołem odbioru w terminie do końca czerwca 2014

1,4% wartości - październik 2014 - Płatność za realizację zadań przewidzianych w etapie 6 – szkolenia dla pracowników z obsługi ZSZU potwierdzonych protokołem odbioru w terminie do końca  września 2014

38,6% wartości – grudzień 2014 - Płatność za realizację zadań wdrożeniowych przewidzianych w poszczególnych etapach w III i IV kwartale roku 2014 potwierdzonych protokołem odbioru systemu w terminie do końca grudnia 2014