|  | Załącznik nr 8 do SIWZ |
| --- | --- |

# Umowa Nr  KZ-372/               /

W dniu ………………r. w Częstochowie pomiędzy Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, NIP ……………., REGON ……………., zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

………………………………………..

………………………………………..

a

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………

z siedzibą ……………………………………………………………………………………..

NIP ………………, REGON ……………..

reprezentowaną przez:

1.	 ……………………………………………….

2.	………………………………………………..

zwanym w treści umowy Wykonawcą,

została zawarta, w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych), umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych obejmujących przebudowę auli Wydziału Pedagogicznego w budynku Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie , przy ul. Waszyngtona 4/8 w Częstochowie.

- Zakres przedmiotu umowy został określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji, ofercie Wykonawcy z dnia ……………..  oraz postanowieniach niniejszej umowy.

- Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty, które należy zrealizować, by przedmiot, którego zakres przedmiotu umowy w dokumentach wskazanych w ust. 2, został wykonany należycie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

- Dokumentacja, specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy z dnia ………… stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2

Termin realizacji

- Termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy:

- do dnia 29.07.2016 r. - wykonanie całości przedmiotu umowy

- do dnia 29.12.2015 r. – wykonanie zakresu robót na wartość nie mniejszą niż 285 000 zł. brutto.

- Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo -

finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

- Terminem rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy jest dzień protokolarnego przekazania terenu prowadzenia robót, które nastąpi w ciągu 3 dni od podpisania umowy. Przekazanie terenu budowy nastąpi z udziałem przedstawiciela Zamawiającego.

- Dzień wykonania przedmiotu umowy to dzień podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego.

§ 3

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy ryczałtowe wynagrodzenie, w kwocie ………………. złotych /brutto/ (cena ofertowa brutto), podatek VAT w wys. ………%.

- Powyższe wynagrodzenie nie może być zmienione przez strony i obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy, jak również wszelkich robót i czynności  limitujących odbiór końcowy przedmiotu umowy niezależnie od tego, czy były one przewidziane przez Wykonawcę na dzień złożenia oferty.

- Wynagrodzenie, którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym koszty wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy jak np. koszty robót przygotowawczych, koszty utrzymania porządku i bezpieczeństwa w trakcie realizacji robót, ubezpieczenia, wykonania dokumentacji powykonawczej, świadczenia gwarancji itp. oraz zawiera ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów realizacji umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązany jest do:

- protokolarnego przekazania terenu prowadzenia robót w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy;

- przekazanie dziennika budowy,

- zapewnienie nadzoru autorskiego,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- odbiór przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z umową;

- zapłata umówionego wynagrodzenia;

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na w własny koszt, w szczególności do:

- Protokolarnego przejęcia terenu budowy, w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy,

- Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ofertą oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, przy dołożeniu należytej staranności;

- Oddania Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie;

- Utrzymywania terenu prowadzenia robót w należytym porządku,

- Bieżącego zabezpieczenia terenu prowadzenia robót w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich efektów i prowadzenia  robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników budynku, utrzymania terenu prowadzenia robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- Wywożenia z terenu prowadzenia robót na bieżąco odpadów na legalne składowisko odpadów lub utylizacji w inny sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zagospodarowania odpadów i przekazania Zamawiającemu kopii dokumentów potwierdzających legalny wywóz odpadów;

- Zatrudnienia na budowie odpowiedniej liczby personelu kierownictwa technicznego robót posiadającego uprawnienia i spełniającego warunki określone w SIWZ,

- Niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu przypadków powstania wszystkich szkód związanych  prowadzeniem robót,

- Naprawienia wszelkich szkód osobowych i rzeczowych, które wyrządzi ze swej winy Zamawiającemu oraz/lub osobom trzecim, w związku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy. W szczególności, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji robót, Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić je do stanu pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt, w ciągu 14 dni od dnia powstania szkody, chyba, że strony uzgodnią dłuższy termin. W razie nie wykonania tego obowiązku Zamawiający, na podstawie komisyjnie sporządzonego protokołu i wyceny może obciążyć Wykonawcę kosztami naprawienia szkody;

- Informowania Zamawiającego na bieżąco o problemach dotyczących realizacji przedmiotu umowy;

- Sporządzenia dokumentacji powykonawczej

- Likwidacji i uporządkowania terenu prowadzenia robót po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytułu prowadzonej działalności w zakresie obejmującym przedmiot  umowy przez cały okres obowiązywania umowy.

- Wykonawca oświadcza że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytułu prowadzonej działalności w zakresie obejmującym przedmiot  umowy na dowód czego przedkłada kopię polisy wraz z dowodem  opłacenia należnych składek. W przypadku ratalnego uiszczania składek na ubezpieczenie Wykonawca zobowiązany jest składać Zamawiającemu dowody terminowego opłacenia składek, nie później niż w dniu upływu terminu płatności składki.

- Wykonawca oświadcza, że przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy będzie posiadał ważną polisę ubezpieczeniową, z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu, przedłużeniu ważności polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kopię lub inny dowód potwierdzający odnowienie polisy, nie później niż na 3 dni przed upływem terminu ważności wcześniejszego ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składek, zgodnie z postanowieniami ust. 3.

§ 6

Warunki realizacji przedmiotu umowy

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, ze dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym, materiałami gwarantującymi należyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren robót z chwilą jego przejęcia.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi zasadami, z zachowaniem norm i standardów jakościowych odnoszących się do robót objętych przedmiotem umowy, dobrą jakością, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisami BHP i p.poż.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją oraz że informacje otrzymane od Zamawiającego pozwoliły mu na jednoznaczną ocenę zakresu robót objętych umową, warunków realizacji i czasu niezbędnego do ich należytego wykonania oraz pozwoliły na dokonanie ostatecznej kalkulacji cenowej robót stanowiących przedmiot umowy.

- Zawarty w dokumentacji przedmiar ma charakter pomocniczy i podlega obowiązkowej weryfikacji przez Wykonawcę.

- Wykonawca oświadcza, że otrzymał 1 egzemplarz dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2.

- Wprowadzenie robót zamiennych (zmiany sposobu spełnienia świadczenia) jest możliwe pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, zgodnie z § 15 ust. 3 pkt 2. Roboty zamienne podlegają rozliczeniu w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały/urządzenia stosowane do realizacji robót muszą być fabrycznie nowe, nie posiadające wad fizycznych ani prawnych, dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wszelkie stosowane przez Wykonawcę materiały/urządzenia muszą  odpowiadać wymaganiom Zamawiającego w zakresie rodzaju i standardu oraz spełniać wymagania stawiane wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie. Na żądanie Zamawiającego w toku realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest okazać atesty, certyfikaty zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub aprobaty techniczne wskazanych materiałów stosowanych przy realizacji niniejszej umowy, przed ich wbudowaniem.

- Zamawiający w każdym czasie ma prawo dokonywania prób i badań oraz kontroli przebiegu prac zarówno w zakresie jakości ich wykonania, jak i terminowej realizacji, a także powoływać biegłego lub rzeczoznawcę celem zweryfikowania poprawności wykonywania umowy. W przypadku, gdy przeprowadzenie prób i badań lub opinia biegłego lub rzeczoznawcy potwierdzi nienależyte wykonywanie umowy przez Wykonawcę, pokryje on koszty przeprowadzonych prób, badań, opinii biegłego lub rzeczoznawcy.

- Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonywania i zaawansowania robót.

- Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy będą prowadzone przy czynnym obiekcie. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia robót i dostosowania sposobu ich prowadzenia w związku z użytkowaniem budynku w trakcie prowadzenia robót.

- Wykonawca odpowiada w pełni w całym okresie realizacji umowy za bezpieczeństwo wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podwykonawców i innych osób, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy, jak za działania własne.

- Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie niniejszej umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy źródła poboru wody, energii elektrycznej oraz inne media niezbędne do realizacji niniejszej umowy. Koszty zużycia wody, energii elektrycznej i innych mediów pokryje Wykonawca na warunkach obustronnie uzgodnionych w formie pisemnej.

§ 7

Nadzór i kierowanie robotami

- Nadzór nad realizacją i koordynacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:

……………………………...

- Kierowanie robotami objętymi umową Wykonawca powierza: …………………………………………. .

- Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą spełniały wymagania określone zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ustępie poprzedzającym, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem danej osoby do kierowania budową/robotami wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zgłaszanych osób zgodne z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 8

Podwykonawstwo

- Wykonawca przy realizacji zamówienia może korzystać  z podwykonawców.

- Wykonawca zamierzajacy zawrzeć umowę o podwykonastwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi spełniać następujące wymagania:

- musi określać szczegółowo zakres prac powierzonych do wykonania;

- musi określać wynagrodzenie przysługujące podwykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy, przy czym musi być to wynagrodzenie ryczałtowe a wysokość tego wynagrodzenia nie może być wyższa niż wartość wynagrodzenia przysługująca Wykonawcy za daną część robót wynikającego z kosztorysu ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy;

- termin zapłaty wynagrodzenia musi być zgodny z postanowieniami ust. 3;

- musi zawierać postanowienia zakazujące dokonania cesji wierzytelności wynikających z umowy bez wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego;

- musi zawierać zobowiązanie podwykonawcy do składania Zamawiającemu oświadczeń o zapłacie bądź braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy

- Zamawiający zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni od ich doręczenia w przypadkach:

- niespełniania wymagań określonych ust. 4

- Ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego ni ż określony w ust. 3.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5 uważa się za akceptacje projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w ciągu 10 dni od jej doręczenia, w przypadkach określonych w ust. 5 pkt a i b.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8 uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej ni 0,5% wartości umowy – wyłączenie to nie dotyczy jednak umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- W przypadku umów, o których mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż kreślony w ust. 3, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, określonej w § 14 ust. 1 pkt 7.

- Uregulowania zawarte w ust. 2 – 11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest wykazać zamawiającemu, iż samodzielnie lub proponowany inny podwykonawca spełnia dany warunek udziału w postępowaniu, w stopniu niemniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymagane w SIWZ.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez wszystkich podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania zamawiającego o pracach wykonywanych z udziałem podwykonawców, o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom oraz o zapłatach dokonanych na rzecz podwykonawców.

- Wprowadza się zakaz podzlecania robót przez podwykonawców.

§ 9

Warunki dokonywania rozliczeń

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne częściowo (dwie transze).

- Po zrealizowaniu części robót zgodnie z § 2 pkt 1.2. Zamawiający dokona jednej płatności częściowej w wysokości 285 000 zł brutto.

- Podstawę do dokonania płatności częściowej stanowi faktura częściowa wystawiona po dokonaniu odbioru częściowego i podpisaniu protokołu odbioru częściowego, o którym mowa w § 10 ust. 6 umowy

- Faktura końcowa zostanie wystawiona zrealizowaniu całości zadania określonego w §1 umowy i po dokonaniu odbioru końcowego. Podstawą wystawienia faktury jest protokół bezusterkowego odbioru końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 6 umowy.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia lub zwrotu błędnie wystawionej faktury lub faktury wystawionej przed podpisaniem protokołu bezusterkowego odbioru końcowego, lub faktury złożonej bez wymaganych dokumentów.

- W razie realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć  pisemne oświadczenia wszystkich podwykonawców, potwierdzające otrzymanie wszystkich należnych im kwot z tytułu realizacji umów o podwykonawstwo wraz z dowodami potwierdzającymi dokonanie zapłaty w należnej wysokości. W przypadku nieprzekazania wszystkich wyżej wymienionych dokumentów Zamawiający dokonuje zapłaty wyłącznie kwoty, w stosunku, do której przedstawiono wszystkie wymagane dokumenty, przy czym termin zapłaty pozostałej części wynagrodzenia biegnie od momentu złożenia pozostałych kompletnych dokumentów.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie korzystał z podwykonawstwa, do faktury zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, iż przedmiot umowy objęty fakturą wykonał samodzielnie, bez udziału podwykonawców.

- W razie zaległości płatniczych wobec podwykonawców zastosowanie mają przepisy art. 143 c ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku dokonania bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy na podstawie art.  143 c ustawy Prawo zamówień publicznych lub na podstawie art. 6471 § 5 k.c. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych z tego tytułu na rzecz podwykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot wypłaconych przez Zamawiającego na rzecz podwykonawców z kwoty zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy.

- Cesja wierzytelności, którą Wykonawca nabędzie wobec Zamawiającego w wyniku realizacji niniejszej umowy będzie nieważna bez wyraźnej, pisemnej zgody Zamawiającego na takie rozporządzenie, w związku z czym nie będzie wywoływać żadnych skutków cywilno – prawnych.

§ 10

Odbiór przedmiotu umowy

- Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

  - odbiór częściowy,

  - odbiór końcowy,

  - odbiór pogwarancyjny.

- Odbiór częściowy nastąpi po zrealizowaniu zakresu robót na wartość nie mniejsza niż 285 000 zł. brutto i winien się odbyć nie później niż 29.12.2015r.

- Dokonanie odbioru częściowego zostanie stwierdzone pisemnym protokołem odbioru częściowego robót, w którym zostanie stwierdzony stopień zaawansowania robót i roboty wykonane.

- O gotowości do odbioru częściowego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie lub faksem, nie później niż w dniu poprzedzającym upływ terminu określonego w ust. 2.

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Odbiór końcowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy do użytkowania, po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

- Po zakończeniu  całości robót Wykonawca zawiadomi pisemnie lub faksem Zamawiającego o zakończeniu realizacji całości robót i gotowości do odbioru końcowego.

- Wraz z zawiadomieniem o gotowości robót do odbioru końcowego Wykonawca złoży Zamawiającemu dokumenty niezbędne do dokonania odbioru końcowego:

- wypełniony dziennik budowy;

- atesty, deklaracje i/lub certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa sanitarne na użyte materiały i urządzenia;

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną;

- dokumentację powykonawczą

- Datę odbioru końcowego wyznaczy Zamawiający. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w ciągu 3 dni od dnia zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru, dokonanego w trybie ust. 3 i złożenia dokumentów określonych w ust. 7 niniejszego paragrafu.

- Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół. Dzień podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego jest dniem zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

- Odbiór pogwarancyjny zostanie dokonany w celu ostatecznego stwierdzenia usunięcia usterek powstałych w okresie gwarancji lub rękojmi i dla potwierdzenia wypełnienia wszystkich obowiązków przez Wykonawcę.

- Zamawiający wyznaczy datę odbioru pogwarancyjnego i zawiadomi pisemnie o terminie odbioru Wykonawcę. Z czynności odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany protokół.

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

    - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1 umowy, co stanowi kwotę …………………zł (słownie: ……………………………………………………..). (forma zabezpieczenia zgodnie z SIWZ)

    - Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

    - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione:

- 70 % zabezpieczenia , tj. kwota ……………… zł – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane (podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego).

- 30% zabezpieczenia, tj. kwota ……….………. zł – nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady,

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji banku za przelew pieniędzy na rachunek.

- W razie opóźnienia Wykonawcy w realizacji umowy  Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić odpowiednio zmienione zabezpieczenie należytego wykonania umowy (aneksować jego ważność).

§ 12

Rękojmia i gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot umowy. Okres rękojmi wynosi ….. miesięcy.

- Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu umowy, w tym użyte materiały i urządzenia, na okres ……………. Wraz z podpisaniem protokołu bezusterkowego odbioru końcowego, o którym mowa w § 10 umowy, Wykonawca podpisze i przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny, którego wzór stanowi  załącznik do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że rękojmią i gwarancją zostają objęte wszystkie roboty, materiały i urządzenia wykonane/użyte dla realizacji przedmiotu umowy.

- Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji także po upływie terminu określonym w ust. 1 dla rękojmi oraz w ust. 2 dla gwarancji, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca zapewni:

- nieodpłatny serwis w okresie gwarancji i rękojmi,

- nieodpłatne uczestnictwo swoich upoważnionych przedstawicieli we wszystkich spotkaniach i odbiorach gwarancyjnych,

- usunięcie zgłoszonych przez Zamawiającego wad.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady nawet gdyby wymagałoby ono nadmiernych kosztów.

- Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków gwarancji określa karta gwarancyjna.

- Usterki nie usunięte przez Wykonawcę w terminie obowiązującym lub ustalonym, mogą być niezwłocznie, po wysłaniu Wykonawcy odpowiedniego zawiadomienia (pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną), zlecone do usunięcia, bez konieczności uzyskania wyroku sądu, osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku Wykonawca zwróci Zamawiającemu kwotę brutto, jaką Zamawiający zapłacił osobie trzeciej za usunięcie wady, bez prawa kwestionowania jej wysokości, powiększoną o karę umowną, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 3 umowy.

§ 13

Odstąpienie od umowy

- Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w wypadkach określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie będzie skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi i kar umownych. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady wykonanej części przedmiotu umowy, ani od zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanej części, ani od kar umownych za niewykonanie powyższych zobowiązań.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca ma obowiązek:

- wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia robót i terenu ich prowadzenia. Koszty robót zabezpieczających ponosi strona, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;

- przeprowadzenia z udziałem Zamawiającego inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia i sporządzenia szczegółowego protokołu inwentaryzacji tych robót, w terminie 14 dni od dnia odstąpienia. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o planowanej inwentaryzacji robót na co najmniej dwa dni przed jej rozpoczęciem. W razie bierności Zamawiającego, Wykonawca ma prawo dokonać jednostronnie inwentaryzacji – bez udziału Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie przeprowadzi inwentaryzacji, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia wykonania inwentaryzacji wykonanych robót na koszt Wykonawcy.

- dostarczyć Zamawiającemu niezbędną dokumentację do odbioru wykonanych robót, w szczególności określoną w § 10 niniejszej umowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu możliwość dokonania odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych.

- W przypadku odstąpienia od umowy strony dokonają rozliczenia należycie wykonanych robót na dzień odstąpienia. Wykonane roboty, co do których Wykonawca dostarczył dokumentację, o której mowa w ust. 4 pkt 3) niniejszego paragrafu, zostaną wycenione według stawek rynkowych, tj. wg średnich cen cenników Sekocenbud z regionu, w którym wykonywane są roboty oraz, jeśli dane roboty nie występują w cennikach Sekocenbud, wg wyceny biegłego wyznaczonego przez Zamawiajacego, z zastrzeżeniem, że nie mogą być to stawki wyższe niż przewidziane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Materiały, urządzenia nie wbudowane stanowić będą własność Wykonawcy i nie podlegają rozliczeniu.

- Za roboty nie nadające się do odbioru (wykonane wadliwie, bądź co do których Wykonawca nie dostarczył dokumentacji, o której mowa w ust. 4 pkt 3) niniejszego paragrafu) Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu ich wykonania.

- Zamawiający przejmie teren budowy w ciągu 14 dni od dnia dokonania odbioru i po usunięciu przez Wykonawcę z terenu budowy urządzenia zaplecza technicznego oraz materiałów nieodebranych przez Zamawiającego i niepodlegających rozliczeniu.

§ 14

Kary umowne

- Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:

- odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji całości przedmiotu umowy, wskazanego w § 3 ust. 1 umowy ,

- opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji całości przedmiotu umowy, wskazanego w § 3 ust. 1 umowy, licząc od dnia wyznaczonego na zakończenie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, chyba, że opóźnienie wystąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z powodu wystąpienia siły wyższej;

- opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji całości przedmiotu umowy wskazanego w § 3 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, chyba, że opóźnienie wystąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z powodu wystąpienia siły wyższej;

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto podwykonawcy za każdy dzień zwłoki;

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1000 zł. za każdy taki przypadek, o ile w trakcie umowy Wykonawca korzystał z podwykonawstwa dotyczącego wykonania robót budowlanych;

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1000 zł. za każdy taki przypadek, o ile w trakcie umowy Wykonawca korzystał z podwykonawstwa;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1000 zł. za każde takie naruszenie

- Zamawiający zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczania.

- Kara umowna będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłacenia kary.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potracenia kary umownej z należności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego.

§ 15

Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dopuszczalne w granicach art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych.

- Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:

- wysokości wynagrodzenia w przypadku: ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy,

- zmiany sposobu spełnienia świadczenia , przy czym zmiana taka może być spowodowana:

  - koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

  - koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

  - koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji;

  - zmianami rozwiązań technologicznych ujętych w dokumentacji, spowodowanymi koniecznością wprowadzenia na etapie wykonawstwa robót modyfikacji dokumentacji, podyktowanymi koniecznością racjonalizacji konkretnych rozwiązań technicznych zwiększających walory użytkowe obiektu będącego przedmiotem umowy;

- osób przewidzianych do realizacji zamówienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, rezygnacja, nienależyte wykonywanie obowiązków, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały kwalifikacje wymagane w SIWZ.

- Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.

- Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian.

§ 16

Adresy do korespondencji

  - Wzajemna korespondencja pisemna stron dokonywana będzie:

- dla Zamawiającego: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8, numer faksu …….,

- dla Wykonawcy: ……………………………………………………. ul. Waszyngtona 4/8, numer faksu ……., nr tel ………………

  - Strony dopuszczają komunikowanie się za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu lub e-maila

- dla Zamawiającego: numer faksu ……., adres e-mail …………………………..

- dla Wykonawcy: numer faksu ……., adres e-mail ………………………………..

  - Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie swojego adresu, danych kontaktowych. W przeciwnym razie korespondencja skierowana na dotychczasowy adres, numer faksu, adres e-mail będzie uznawana za skutecznie doręczoną.

§ 17

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) oraz Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych.

- Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy:

- oferta Wykonawcy z dnia ………

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ),

- dokumentacja,

- kosztorys ofertowy.

- wzór karty gwarancyjnej

ZAMAWIAJĄCY:                                               WYKONAWCA:

Załącznik do umowy …….

KARTA GWARANCYJNA

- Wykonawca ………………………………………….. udziela Zamawiającemu ………………………………………..  gwarancji na przedmiot umowy nr …………/2015 z dnia ……………2015 r.

- Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe oraz zainstalowane materiały i urządzenia.

- Okres gwarancji wynosi:

…………………………………………………………………………………..

- Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego

- Data podpisania bezusterkowego odbioru końcowego robót: ……………………r.

- Wykonawca oświadcza, że roboty objęte niniejszą gwarancją zostały wykonane zgodnie z umową, dokumentacją robót, SIWZ, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych w okresach trwania gwarancji.

- Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o wykryciu wady poprzez zawiadomienie pisemnie (adres:. ……….), faksem (nr faksu ………..)  lub poczta elektroniczną (adres e-mai ……………... )

- W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą eksploatacją obiektu lub powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie nie później niż w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia, chyba, że strony uzgodnią dłuższy termin.

- Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem jak w punkcie 9, i nie wykluczające eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, chyba, że strony uzgodnią dłuższy termin.

- Po upływie terminów wskazanych w pkt. 9 i 10 Zamawiający wyznaczy termin dodatkowy na usunięcie wad, a po jego bezskutecznym upływie uprawniony jest do powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, zgodnie z § 12 ust. 8 umowy.

- Okresy gwarancji na poszczególne elementy ulegają wydłużeniu o okresy dokonywania napraw gwarancyjnych oraz okresy trwania przeszkód uniemożliwiających dokonanie naprawy. W przypadku wymiany rzeczy na nową okres gwarancji liczy się od nowa.

- Stwierdzenie usunięcia wad nie może nastąpić później niż w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

- Jeśli w ramach realizacji przedmiotu umowy zainstalowano urządzenia, instalacje, systemy itp., co do których wymagane jest przez ich producenta/dostawcę obligatoryjne serwisowanie Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego koszty w okresie gwarancji.

- Jeśli na zainstalowane urządzenia, materiały budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.

- W sprawach nieuregulowanych maja zastosowanie  zapisy umowy ……… oraz przepisy kodeksu cywilnego.

-------------------------------------				-----------------------------------------Zamawiający								Wykonawca (Gwarant)