ZAPYTANIA DO SIWZ

1. W nawiązaniu do § 2.3 Umowy wnosi się o zmianę niniejszego zapisu
poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "Dzień wykonania przedmiotu
umowy to dzień dokonania odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem
odbioru całości robót bez istotnych usterek i złożenia wniosku o uzyskanie
pozwolenia na użytkowanie".

2. W nawiązaniu do § 3.2 Umowy wnosi się o dodanie następujących słów:
"z zastrzeżeniem zmiany stanu prawnego w tym zmiany stawek podatkowych".
Zmiany stanu prawnego (w tym - zasadnicza zmiana w zakresie stawek
podatkowych w okresie trwania stosunku obligacyjnego) mają z reguły cechy
zdarzenia nadzwyczajnego, o charakterze powszechnym, niezależnym od woli
stron i nie mieszczą się w typowym ryzyku kontraktowym stron, w tym, np. na
sytuację wykonawcy robót budowlanych w związku z cenotwórczym charakterem
podatku VAT. Ponadto wnosi się o wykreślenie słów: "niezależnie od tego czy
były one przewidziane przez Wykonawcę na dzień złożenia oferty". Zadanie
inwestycyjne polega na wykonaniu określonych robót budowlanych na podstawie
projektu przedłożonego przez Zamawiającego. A zatem Wykonawca nie może
ponosić odpowiedzialności w tym finansowej za skutki zdarzeń od niego
niezależnych takich jak ewentualnych błędy lub wady w dokumentacji
projektowej oraz działalność siły

3. W nawiązaniu do  § 3.3 Umowy wnosi się o dodanie słów: "z wyjątkiem
wad i błędów w dokumentacji projektowej oraz działania siły wyższej"

4. W nawiązaniu do § 4.2 Umowy wnosi się o dodanie po słowie:
"odpowiednich" słów: "i uzasadnionych"

5. W nawiązaniu do § 5.3 Umowy wnosi się o usunięcie niewątpliwie
omyłki pisarskiej poprzez dodanie słowa: "ma" po słowie: "przedmiar".
6. Zgodnie z § 5.3 Umowy: "Zawarty w dokumentacji projektowej przedmiar
ma charakter pomocniczy i podlega obowiązkowej weryfikacji przez Wykonawcę"
natomiast § 5.6 stanowi, że :"W przypadku kolizji pomiędzy dokumentacją
projektową, a przedmiarem robót Zamawiającego Wykonawca nie będzie mógł
odmówić wykonania".  Wykonawca, co określa § 5.2 zobowiązany jest do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, a przedmiar ma
charakter pomocniczy. A zatem wnosi się o zmianę  § 5.6 poprzez przyjęcie,
że w razie kolizji pierwszeństwo będzie miał projekt.

7. W nawiązaniu do § 5.4 Umowy wnosi się o dodanie następujących słów:
"w zakresie nie wymagającym specjalistycznej wiedzy z zakresu
projektowanie". Wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego sprawdzenia
dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad (tak Sąd Najwyższy w wyroku
z dnia 27 marca 2000 r., sygn. akt: III CKN 629/98)

8. W nawiązaniu do § 5.5 Umowy wnosi się o dodanie słów: "z
zastrzeżeniem odpowiedniego w stosunku do tych prac  wzrostu wynagrodzenia"

9. W nawiązaniu do § 5.9 Umowy wnosi się o zmianę niniejszego zapisu
poprzez zastąpienie słów: "3 dni" słowami: "2 dni".

10. W nawiązaniu do § 5.12 Umowy wnosi się o zmianę niniejszego zapisu
poprzez dodanie następujących słów: "z winy Wykonawcy w tym z winy
zatrudnianych przez Wykonawcę Podwykonawców"

11. W nawiązaniu do § 5.15 Umowy wnosi się o dodanie po słowach:
"odpowiedzialność cywilną" słów: " na zasadach ogólnych"

12. W nawiązaniu do § 7.5 Umowy wnosi się o zmianę niniejszego zapisu
poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "Po zakończeniu całości robót i
złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie Wykonawca zawiadomi
pisemnie Zamawiającego o zakończeniu realizacji całości robót i gotowości do
odbioru końcowego". Wskazany zapis w dotychczasowym brzmieniu znacznie
skracałby czas konieczny na realizację przedmiotu umowy, gdyż dniem
wykonania przedmiotu umowy jest zgodnie z § 2.3 Umowy dzień dokonania
odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem bezusterkowego odbioru całości
robót i przekazania obiektu Zamawiającemu do użytkowania. Termin odbioru
końcowego wyznaczy Zamawiający po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie
natomiast odbiór końcowy odbędzie się w ciągu 7 dni roboczych od dnia
podpisania protokołu z inspekcji technicznej bez zastrzeżeń.  Wniosek w
sprawie udzielenie pozwolenia na użytkowanie podlega rozpoznaniu w terminie
określonym w art. 35 k.p.a, a zatem może to trwać do 2 miesięcy plus termin
na uprawomocnienie. Na rzeczywistą długość terminu Wykonawca nie ma wpływu
zaś okres ten Zamawiający zalicza do czasu na ukończenie zadania. Dodatkowo
na podstawie art. 59 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z
2010 nr 243 poz. 1623) właściwy organ (powiatowy inspektor nadzoru
budowlanego lub wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego) przeprowadza
obowiązkową kontrolę przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania
inwestora. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w
terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, a inwestor ma obowiązek w niej
uczestniczyć w wyznaczonym terminie. Ponadto zgodnie z art. 56 prawa
budowlanego Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania
pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić,
zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów
<http://n36.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc>  szczególnych, organy Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży
Pożarnej  zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do
jego użytkowania  Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym Ust 2.  stanowi, że  niezajęcie
stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.
A zatem możliwa jest sytuacja, w której czas oczekiwania na odbiór końcowy
po zakończeniu robót wyniesie ponad 3 miesiące co w nieuzasadniony sposób
skraca czas realizacji przedmiotu umowy. Wnosi się zatem by czas oczekiwania
na wydanie pozwolenia na użytkowanie wykorzystać na przeprowadzenie odbioru
inwestora.

13. W nawiązaniu do § 7.2 i 3 oraz § 8.1 Umowy wnosi się o zastąpienie
słów: "dwa miesiące" słowem: "miesiąc", oraz "dwóch miesięcy" słowem
"miesiąca" z uwagi to, że tak wydłużony okres rozliczeniowy spowodowałby
konieczność kredytowania Zamawiającego przez Wykonawcę, przy założeniu
zwyczajowego rozliczania się w cyklu miesięcznym. 

14. W nawiązaniu do § 8.4 i 7 Umowy wnosi się o zmianę niniejszego
zapisu poprzez  zastąpienie słów: "protokół bezusterkowego odbioru
końcowego" słowami: "protokół odbioru końcowego bez istotnych usterek". 

15. W nawiązaniu do § 8.8 Umowy wnosi się o zastąpienie słowa: "w
całości" słowami: "w wymagalnej i bezspornej części"  

16. W nawiązaniu do § 8.10 Umowy wnosi się o zmianę niniejszego zapisu
poprzez dodanie następujących słów: " z wyjątkiem cesji wierzytelności na
rzecz banku prowadzącego rachunek Wykonawcy"

17. W nawiązaniu do § 9.3 i 9 Umowy wnosi się o zmianę niniejszego
zapisu poprzez dodanie następujących słów: "niezwłocznie po ich wykryciu"

18. W nawiązaniu do § 9.12 Umowy wnosi się o zmianę niniejszego zapisu
poprzez dodanie po słowie: "reklamacji" następujących słów: "dotyczący wad
istotnych, uniemożliwiających lub utrudniających użytkowanie obiektu"

19. W nawiązaniu do § 11 Umowy wnosi się o dodanie punktu 5 o
następującym brzmieniu: "W przypadku odstąpienia od umowy wskutek
okoliczności za które odpowiada Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto".  

20. W nawiązaniu do § 11 Umowy wnosi się o dodanie punktu 6 o
następującym brzmieniu: "Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć
10 % wynagrodzenia określonego w § 3.1 Umowy"